## Sheet1
编号 | 项目内容 | 人员 | 2015-07-01 | [12 empty] | 2015-08-01
|  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
|  |  | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一
一 | 项目可行性分析 | 王帅 | 2015-07-01 19 七: 25%; 2015-07-01 26 七: 放假休息
|  | 李浩 | 2015-07-01 19 七: 25%
刘乐
|  | 吴远亮 | 2015-07-01 19 七: 25%
|  | 樊海洋 | 2015-07-01 19 七: 25%
白彩琴
|  | 段鸽 | 2015-07-01 19 七: 25%
刘静
马克琴
王浩
蔡亚婷
二 | 需求分析 | 王帅
李浩
刘乐
吴远亮
樊海洋
白彩琴
|  | 段鸽 | 2015-07-01 20 一: 50%
|  | 刘静 | 2015-07-01 20 一: 30%
马克琴
王浩
|  | 蔡亚婷 | 2015-07-01 20 一: 20%
三 | 概要设计 | 王帅 | 2015-07-01 20 一: 10%
李浩
刘乐
吴远亮
|  | 樊海洋 | 2015-07-01 20 一: 20%
白彩琴
|  | 段鸽 | 2015-07-01 21 二: 返工100%
|  | 刘静 | 2015-07-01 20 一: 画图20%
马克琴
|  | 王浩 | 2015-07-01 20 一: 50%
蔡亚婷
四 | 详细设计 | 王帅
李浩
刘乐
吴远亮
樊海洋
白彩琴
|  | 段鸽 | 2015-07-01 21 二: 15%画图; 2015-07-01 22 三: 30%画图; 2015-07-01 23 四: 90%; 2015-07-01 24 五: 100%完工
|  | 刘静 | 2015-07-01 21 二: 15%画图; 2015-07-01 22 三: 30%画图; 2015-07-01 23 四: 90%
马克琴
王浩
蔡亚婷
五 | 数据库设计 | 王帅 | bar: 2015-07-01 20 一
|  | 李浩 | 2015-07-01 20 一: 设计40%
|  | 刘乐 | 2015-07-01 20 一: 设计10%
|  | 吴远亮 | 2015-07-01 20 一: 设计10%
樊海洋
|  | 白彩琴 | 2015-07-01 20 一: 20%
|  | 段鸽 | 2015-07-01 20 一: 画图10%; 2015-07-01 21 二: 返工80%; 2015-07-01 22 三: 返工100%
刘静
马克琴
王浩
蔡亚婷 | bar: 2015-07-01 20 一
六 | 代码设计 | 王帅
|  | 李浩 |  | 后台5% | 后台20%用户模块 | 后台30%房屋登记模块 | 管理员模块40% | 后台50% | 总体60% |  | 总体70% | 超级管理员删除信息的细节80% | 基本完成所哟模块 | 返工进行优化改进 | 系统100%完成
|  | 刘乐 | 2015-07-01 20 一: 后台3%
|  | 吴远亮 | 2015-07-01 20 一: 后台2%
|  | 樊海洋 | 2015-07-01 20 一: 前台50%; 2015-07-01 21 二: 前台80%; 2015-07-01 22 三: 前台95%; 2015-07-01 23 四: 前台100%，开始后台设计
白彩琴
段鸽
刘静
马克琴
王浩
蔡亚婷
七 | 美工 | 王帅
李浩
刘乐
吴远亮
|  | 樊海洋 | 2015-07-01 20 一: 页面50%; 2015-07-01 21 二: 页面80%; 2015-07-01 22 三: 页面95%; 2015-07-01 23 四: 页面100%
|  | 白彩琴 | 2015-08-01 2 七: ppt50%
|  | 段鸽 | 2015-08-01 2 七: ppt20%
刘静
马克琴
王浩
|  | 蔡亚婷 | 2015-08-01 2 七: ppt30%
八 | 测试 | 王帅
|  | 李浩 |  | 单元测试 | 单元测试 | 单元测试 | 单元测试 | 单元测试 | 单元测试 |  | 单元测试 | 单元测试 | 单元测试 | 单元测试
刘乐
吴远亮
|  | 樊海洋 | 2015-07-01 23 四: 单元测试
|  | 白彩琴 | 2015-07-01 25 六: 注册测试; 2015-07-01 27 一: 登陆测试; 2015-07-01 29 三: 用户测试; 2015-07-01 31 五: 管理员测试
段鸽
刘静
|  | 马克琴 | 2015-07-01 25 六: 注册测试; 2015-07-01 27 一: 登陆测试; 2015-07-01 29 三: 用户测试; 2015-07-01 31 五: 管理员测试
王浩
|  | 蔡亚婷 | 2015-07-01 22 三: 测试计划书100%; 2015-07-01 25 六: 注册测试; 2015-07-01 27 一: 登陆测试; 2015-07-01 29 三: 用户测试; 2015-07-01 31 五: 管理员测试; 2015-08-01 1 六: 系统测试100%
九 | QA | 马克琴 | bar: 2015-07-01 20 一; 2015-07-01 23 四
十 | 项目一览 | 王浩 | bar: 2015-07-01 20 一