## Sheet1
模块名 | 模块ID | 提问者 | 问题的区分 | 质问 | 回答者 | 回答期限 | 回答 | 状态
系统设计 | Demand | 樊海洋、刘静 | 项目需求 | 1：二手房交易范围 | 张老师 | 2015.7.20 | 1: 只在本市进行 | 已回答
| Function |  | 功能 | 2：交易方式（网络交易，电话交易） |  |  | 2：电话交易 | 已回答
| Function |  | 功能 | 3：预约管理方式 |  |  | 3：买家在前台进行网上预约标识并可以管理，卖家不需在前台进行处理，只在后台操作 | 已回答
| Function |  | 功能 | 4: 交易合同录入形式 |  |  | 4：卖家和买家通过管理员作为中介，签订合同，管理员录入系统 | 已回答
代码设计 | Function | 吴远亮、李浩 | 功能 | 1：合同管理如何设计 | 张老师 | 2015.7.25 |  | 等待中
| Function |  | 功能 | 2: 图片怎样上传 |  |  | 1: 采用Smart Upload上传 | 已回答
数据库 | DataBase | 段鸽、白彩琴 | 设计 | 1：买房者信息是否需要加入用户表 | 李浩 | 2015.7.26 | 2：不需要 | 已回答
| DataBase |  | 设计 | 2：不同身份用户是建一张表还是多张表 |  |  | 2：建一张表用标志区分即可 | 已回答